…………………napirend

Előterjesztve: a Közoktatási, Közművelődési

Sport és Informatikai

Bizottsághoz,

a Költségvetési Bizottsághoz,

E L Ő T E R J E S Z T É S

a Képviselő-testület 2012. március 29-ei ülésére

Tárgy: Beszámoló a Közoktatási Intézkedési terv végrehajtásáról, valamint tájékoztatás az oktatási ágazatban a 2008-2011 közötti időszakban végrehajtott fejlesztésekről

Készítette: ………………………………………Ötvös Zoltán irodavezető

Művelődési Iroda

Egyeztetve:………………………………………Dankó Virág alpolgármester

Látta: ……………………………………………dr. Szalai Tibor jegyző

A napirend tárgyalása zárt ülést nem igényel.

##### Tisztelt Képviselő-testület!

A II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete első ízben a 385/2000. (IX.21.) határozatával elfogadott Közoktatási Intézkedési Tervében - 5 éves időtartamra - határozta meg, hogy kötelező feladatait milyen módon látja el, illetőleg milyen nem kötelező feladatot kíván vállalni, valamint rögzítette az intézményrendszer működtetésével, fenntartásával, fejlesztésével, átszervezésével összefüggő elképzeléseit.

Ezzel eleget tett törvényi kötelezettségének (1993. évi LXXIX. tv. 85. § (4) bekezdés). Az intézkedési terv felülvizsgálatára 2003-ban került sor, melyet a Képviselő-testület 882/2003.(XII.18.) határozatával fogadott el.

A következő felülvizsgálat időpontja 2008 volt. A határozattal elfogadott felülvizsgált Intézkedési Terv mind formailag, mind tartalmilag meghaladta a felülvizsgálati kötelezettséget és lényegében az akkori közoktatás-politikai igényeket figyelembe véve új koncepció készült, mely a jogszabály által kötelezővé tett véleményeztető eljáráson túl, széleskörű szakmai egyeztetésre épült az intézményvezetők által megfogalmazott és javasolt módosítások egy részének beépítésével.

Ez az alapos előkészítő-egyeztető munka tette lehetővé, hogy a Közoktatási Intézkedési Tervben foglaltak végrehajtása gördülékenyen történhetett, annak ellenére, hogy gazdasági szempontból indokolt racionalizálást tartalmazott, amelyre a korábbi években nem volt példa.

A Közoktatási Intézkedési Tervben meghatározott feladatokat folyamatosan végrehajtottuk. Az egyedi feladat végrehajtáshoz szükséges előterjesztéseket az illetékes bizottságok és a Képviselő-testület megtárgyalta. A megtett intézkedésekről időről-időre beszámolót készítettünk.

A Képviselő-testület számára 2008-ban elkészített első beszámolónkban a 2008-2009-es évre 368 336 000 Ft megtakarítást prognosztizáltunk.

2008-2011 során az intézkedések következetes megvalósításának eredményeként a teljes megtakarítás 502 787 733 Ft lett.

Ez az intézkedéssorozat is hozzájárult ahhoz a példa nélküli ingatlan-fejlesztési programhoz, melyet a II. Kerületi Önkormányzat megvalósított!

Az Intézkedési Terv további fontos eredménye, hogy a szakmai szolgáltatás színvonala nem csökkent, és bizonyos területeken, különösen az integrációs feladatokban kiemelkedő eredményeket értünk el. Ezt az állítást alátámasztja az ágazatban megjelenő gyermek és tanulólétszám növekedés, a diákok által elért versenyeredmények, a sikeres EU-s pályázatok, valamint az intézményeinknek, pedagógusainknak ítélt díjak, kitüntetések.

Az alábbiakban részletesen bemutatjuk az Intézkedési Tervben meghatározott feladatok végrehajtására tett intézkedéseket. A költségek alakulására vonatkozó számításokat az előterjesztés melléklete tartalmazza.

I. Szerkezeti átalakítások, feladatátszervezés

I. 1.  A technikai álláshelyek számának felülvizsgálata

A technikai álláshelyek felülvizsgálatát követően a végrehajtandó intézkedéseket két kategóriába soroltuk:

- Technikai – nem pedagógus álláshelyek elvonása racionalizálás, illetve feladatmegszűnése miatt.

- Technikai álláshelyek elvonása a feladatok más formában - vagyis vásárolt szolgáltatással - történő ellátása miatt.

1.) Technikai, nem pedagógus álláshelyek elvonása racionalizálás, illetve feladatmegszűnés miatt

A végrehajtott intézkedések alapján 18 státuszcsökkentés történt.

Az intézményekkel folytatott egyeztetést követően, összesen 10,5 dajka álláshely elvonására került sor a 11 óvodában.

A Százszorszép Óvoda (Fillér) 1,5 álláshellyel, a többi intézmény egy dajka státusz elvonással volt érintett az intézkedésben.

A Kolozsvár utcai óvodánál az új épület kialakítása miatt a zavartalan feladatellátás érdekében nem került sor státusz elvonására.

A fentieken túl 2008 szeptemberétől nem pedagógus és technikai – ügyviteli létszámokat összesen 7,5 státusszal csökkentettük. Ezen belül 3 státusz gyermekvédelmi munkatárs az óvodáktól, 1 a Kodályból, illetve 1 a Budenzből (ez utóbbi státuszon az iskola a pszichológust alkalmazta), 1 ügyviteli dolgozó az Újlakiból, 0,5 státusz gondok-karbantartó a Klebelsbergből és 1 státusz gondnok a Móriczból került elvonásra.

Ezek a státuszok részben be nem töltött álláshelyek voltak, részben az intézmény méretéhez, feladataihoz képest jelentettek többlet-juttatást.

A feladat végrehajtását követően keletkezett megtakarítás egy évre számított összege 31.344.340 Ft volt.

2.)  Technikai álláshelyek elvonása a feladatok más formában, vásárolt szolgáltatással történő ellátása miatt

A takarítás kiszervezése következtében megszűnő álláshelyek száma 67, a portás álláshelyek száma 30, a kertgondozásra alkalmazott kertészek álláshelyeinek száma 20.

A más formában történő ellátás érintette a takarítást, a portaszolgálatot és a kertrendezést is.

Intézményeink közül néhányan már önként a kiszervezés útjára léptek korábban. Közülük a Csik Ferenc Iskolának és a Móricz Zsigmond Gimnáziumnak határozatlan időre kötött szerződése van a szolgáltatóval, így ők nem kerültek be a takarítás és portaszolgálat központi közbeszerzési körébe.

A II. Rákóczi Ferenc Gimnázium szintén vásárolt szolgáltatással látta el takarítási feladatait. Mivel náluk a határozott időre szóló szerződés 2009-ben járt le, ez az intézmény sem került be a szinte teljes hálózatot érintő kiszervezésbe. Számukra külön közbeszerzési eljárást folytattunk le, melynek eredményeként határozatlan időre szóló szerződést kötött az intézmény a nyertes pályázóval. A cég 15 000 000 Ft/éves díjért nyújtja teljes körű szolgáltatását.

A takarítási és őrzési feladatok ellátására kiírt közbeszerzési eljárás nyertese az Escort Védelmi Szolgálat Kft.

A közbeszerzési eljárás nyertese a napi takarítási feladatok állátását (12 épületben) - bruttó 121 512 000 Ft/év összegért vállalta. A mosdóhygiénés feltöltő anyagok biztosításának összege 7 489 920 Ft/év. Az éves nagytakarítások összege 17.258 880 Ft.

A portaszolgálat óradíja 607 Ft+Áfa. Az őrzési feladatokra vonatkozó szakmai specifikáció szerint a 14 intézményünkben ellátandó havi 6133 óra.

Meghatároztuk, hogy a racionalizálással együtt járó esetleges létszámleépítés esetén elsősorban azoknak a jogviszonyát kell megszüntetni, akik ezt követően is valamilyen ellátásban részesülnek. Meghatároztuk továbbá, hogy gondoskodni kell a kerületi közoktatási-közművelődési munkaerő gazdálkodási rendszer bevezetéséről.

A nyertes ajánlattevőknek vállalniuk kellett, hogy az intézményekben dolgozó közalkalmazottak közül azokat, akik ezt vállalják, munkaviszony keretében foglalkoztatják. A 97 emberből gyakorlatilag néhányan kérték a továbbfoglalkozatást, de ők is egy év alatt megszüntették jogviszonyukat. A takarítással kapcsolatban az első évben sok probléma adódott. A nyertes cég vezetésének maximális együttműködési szándékát mutatatta, hogy mindenben sikerült megegyezni. Szerződéses kötelezettségüket az intézményi kör teljes megelégedésére látják el. Az Önkormányzat számára előnyös szerződés nem tartalmazza sem az infláció, sem az áremelés lehetőségét. A jelenlegi helyzetben is a 2008-as árszinten látják el a feladatot.

A portaszolgálat kiszervezése zökkenőmentes volt. Az intézmények és a feladatot ellátó alkalmazottak között kiváló az együttműködés. Az intézményvezetők egyöntetű véleménye, hogy kifejezetten kedvező hatást jelentett az átszervezés.

A kertészeti feladatokra kiírt közbeszerzési eljárás nyertese a Magyar Kőris Kft. A cég a teljes intézményhálózat (15 iskola és 17 óvoda, összesen 32 telephelyen) kertészeti feladatainak ellátását bruttó 2.156,8 e Ft/hó képzett elméleti egységárért vállalta.

A kertészeti közbeszerzés évente került kiírásra. A 2012-es évben történt első alkalommal áremelés, a korábbi években a szolgáltatás éves ára bruttó 27 000 eFt volt, ezt az összeget az idei évben 29 700 eFt-re emeltük. Mivel ez az összeg tartalmazza az áfa növekedést is, gyakorlatilag a szolgáltatás nettó árában alig történt emelkedés.

Hosszú távon megtakarítást jelent, hogy az egyes intézmények számára nem szükséges nagy értékű tárgyi eszközök (fűnyíró gépek, takarítógépek, porszívók, hóeltakarításhoz használt gépek, stb.) beszerzése. Ezt a megtakarítást csak becsült összegben tudjuk megadni, de éves szinten min. 3 000 000 Ft.

A kiszervezések végrehajtása során keletkezett megtakarítás 2009-ben 16 359 455 Ft.

2010 és 2011-ben 15 241 055 Ft volt.

I. 2. A Sport és Szabadidő Centrum jogutód nélküli megszüntetésének, illetve korábbi feladatainak más formában történő ellátásával 14 státusz szűnt meg. Az üdültetési feladatokat a PSZK látja el. A szervezésre, gazdasági feladatokra 1,5 státuszt biztosítottunk. A gondnoki, konyhai feladatokat vállalkozási szerződéses formában láttatja el a PSZK. A sportfeladatok szervezését a Polgármesteri Hivatal Művelődési Irodája végzi. A költségmegtakarításon túl a feladat ellátási forma megváltoztatása további előnyökkel is járt. Bővült az ellátott intézmények köre, minőségi változás történik a Kolozsvári Tamás úti sporttelep használhatóságában.

A feladat végrehajtását követően keletkezett megtakarítás évente 19.201.300 Ft volt.

I. 3. A Pedagógiai Szolgáltató Központ telephelyeként működő Központi Műhely feladatainak más formában történő ellátása 2,5 státusz elvonását jelentette.

A feladatot szintén vásárolt szolgáltatással látjuk el, az óvodások-iskolások technikai anyagszükségletének biztosítására. Az anyagköltséget és munkadíjat is magában foglaló szolgáltatás éves költsége bruttó 8 400 e Ft.

A feladat végrehajtását követően keletkezett megtakarítás évente 1.841.388 Ft volt.

II. Szakmai fejlesztések és racionalizálás

Az Intézkedési Tervben megfogalmazott szakmai fejlesztések, illetve a szakmai területen előírt racionalizálás szintén 2008-ban történt meg.

A Pedagógiai Szakszolgálatnál végrehajtott fejlesztések.

A fejlesztő pedagógus-hálózat és az iskolapszichológusi hálózat átszervezését a megfelelő szakmai irányítás és a racionálisabb feladatmegoldás indokolta. A fejlesztői rendszer új formában történő működtetésének a szakmai hatékonyságon túl költségvetési-gazdaságossági hozadéka is van, hiszen amíg az iskolákban alkalmazott fejlesztők után nem járt a központi költségvetéstől támogatás, addig a pedagógiai szakszolgálatoknál státuszban lévő pedagógus és szakmai munkát segítő munkakörben foglalkoztatottak után az első évben 1 020 000 Ft/fő/év normatívát igényelhettünk.

A tanulócsoportok számának változásából következő státuszváltozások szintén a szakmai feladatok között kerültek megnevezésre.

A tanulócsoportok számának növekedése miatt néhány intézmény esetében fejlesztésre és az engedélyezett létszám emelésére volt szükség.

Nyelvi előkészítő osztályok számának növekedése miatt státuszbővítést engedélyeztünk a Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium számára 1,5 státusszal, a Kodály Zoltán Ének-Zenei Általános Iskola és Gimnáziumnak 1 státusszal.

Tanulócsoport (1 osztály) és napközis csoport (1) emelkedés miatt 3 státuszbővítést engedélyezünk a Fillér Utcai Általános Iskola, 2 státusszal az Ökumenikus Általános Iskola számára.

Azoknál az iskoláknál, ahol a tanulócsoport szám 16 alatt van, 1 igazgatóhelyettest biztosítunk. Ennek az intézkedésnek a következtében igazgató-helyettesi státusz elvonására a Remetekertvárosi Általános Iskola esetében került sor.

Minden iskolában 1 könyvtáros státuszt biztosítunk. Státuszelvonással érintett intézmények a Csik Ferenc Általános Iskola és Gimnázium, a Budenz József Általános Iskola és Gimnázium, valamint a Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola és Gimnázium 1-1 státusszal.

Általános iskoláknál, ahol alsó tagozaton nincs emelt óraszámú oktatás, illetve nemzetiségi oktatás, a többlet óra a kötelező óraszám 5 %-a, egyébként marad a 10 % . Státuszelvonással érintett intézmények a Remetekertvárosi Általános Iskola és az Újlaki Általános Iskola 1-1 státusszal.

A csoportbontások átszervezése miatt az Áldás Utcai Általános Iskola és a Szabó Lőrinc Kéttannyelvű Általános Iskola és Gimnázium esetében csökkentettük az engedélyezett létszámot 1-1 státusszal.

A csoportbontások szabályainak meghatározása miatt - annak ellenére, hogy csoportszám növekedése történt - nem hajtunk végre státuszbővítését az alábbi intézményekben:

Csik Ferenc Általános Iskola és Gimnázium, Budenz József Általános Iskola és Gimnázium, Móricz Zsigmond Gimnázium.

Bár az Intézkedési Tervben részletesen kifejtettük a csoportbontások elveit, e helyütt szeretnénk ismételten hangsúlyozni, hogy azokban az esetekben, amelyekben státuszelvonás történt, illetve a fejlesztést nem követte státuszbővítés, az oktatás színvonalában ezek az intézkedések nem okoztak törést. A csoportbontások mértékének korlátozását elsősorban azoknál a közismereti tantárgyaknál (pl. matematika) hajtották végre az intézmények, ahol szakmai mérések és eredmények nem támasztják alá a csoportbontás hatékonyságának nagyobb mértékét a frontális oktatással szemben.

A törvényi kötelező óraszámon felüli fenntartói többlet órakeret továbbra is az intézménynél marad, ezt a mértéket az Intézkedési Terv végrehajtása sem csökkentette.

Pedagógiai-szakmai munkát érintő fejlesztési és racionalizálási feladatok végrehajtásának részletes ismertetését követően összegzésként megállapítható:

A 2011/2012-es statisztika szerint az Intézkedési Terv teljes időszakában a tanulólétszám az 1-13 évfolyamon 446 fővel nőtt.

Az óvodás korú gyermekek létszámának emelkedése az Intézkedési Terv időszakában 367 fő. A jelenlegi létszám 2169 gyermek.

III. 2009-2011. évi feladatok végrehajtása

A 2009-2011 közötti időszakban ütemezetten zajlott tovább az Intézkedési Terv végrehajtása. Megtörtént az intézményhálózat bővítése, ahol kellett, végrehajtottuk a tanügy-igazgatási változtatásokat és átszervezéseket.

III. 1. A 2009-2011-es időszakban az óvodai intézményhálózatot érintő feladatok

A fenti időszakra vonatkozóan a Közoktatási Intézkedési Terv az alábbi feladatokat tartalmazta:

Gondoskodni kell a Virág árok 15. szám alatti tagóvoda 25 férőhellyel történő bővítéséről, valamint ehhez kapcsolódóan a tornaszoba, orvosi szoba és a szükséges kiszolgáló helyiségek kialakításáról.

A Képviselő-testület 304/2009. (VI.25.) határozata alapján 2010-ben került sor a Virág Árok 15 Óvoda +1 csoporttal történő bővítésére. A korábbi 5 csoportos óvoda jelenleg 6 csoporttal működik. Ezen felül további 20 gyermek ellátását vállalta úgy, hogy a már működő, 5 kisebb létszámú csoport létszámát 4-4 férőhellyel (összesen 20 férőhellyel) megemelte. A gyönyörű épületben tornaszoba, orvosi szoba és logopédiai terem is kialakításra került.

Az óvodai helyzet rendezésére a gondnoklakás kiváltásával a Virág Árok 8 Óvoda férőhelyeit is bővítettük + 1 csoporttal, valamint kialakításra került egy tornaszoba is.

Erre az intézményre fordított felhalmozási kiadás 276 884 000 Ft volt.

Gondoskodni kell a Máriaremetei út 185. sz. alatti óvoda 25 férőhellyel történő bővítéséről, valamint ehhez kapcsolódóan a tornaszoba, orvosi szoba és a szükséges kiszolgáló helyiségek kialakításáról.

A bővítés Hidegkúton a Hűvösvölgyi út 75 férőhellyel működő könnyűszerkezetű ún. Mobil Óvoda beruházással történt meg, mely hasonlóan a Máriaremetei úti óvodához, a Kolozsvár Utcai Óvoda tagóvodája. Ez a megoldás az eredetileg meghatározott Máriaremetei úti bővítésnél több okból is kedvezőbb volt.

-A Máriaremetei út 185.sz. alatti épület egy csoporttal történő bővítésének költsége tervezői költségbecslés alapján túl magas volt (2008-as szinten meghaladta az 50 millió forintot).

- A Mobil Óvoda nagyon gyorsan elkészülhetett (fél év alatt) 75 férőhellyel.

- Segítséget jelentett a Budakeszi Úti Óvoda felújításánál is a gyermekek elhelyezésében.

- Kedvező gazdasági helyzetben épült. 2008. nyarán rendkívül kedvező euro/forint árfolyamnak köszönhetően a teljes kivitelezési költség komplett bútorozással sem haladta meg a 42 000 000 forintot.

A 2011/2012-es nevelési évtől a maximális bővítést kihasználva további 15 fővel emeltük az ellátható gyermeklétszámot, a maximális 30 fős létszámra emelve a csoportok kapacitását. Jelenleg 90 óvodás gyermeket látunk el az intézményben.

Gondoskodni kell - lehetőség szerint- további férőhelyek bérléséről a XII. kerületi Zölderdő Óvodában.

A határozott idejű szerződés lejártát követően került sor az újabb szerződés megkötésére 5 évre. Ebben a bérelt férőhelyek számát 5 fővel növeltük, így jelenleg 20 II. kerületi gyermeket lát el a Zölderdő Óvoda. A szerződés 2009.szeptember 1-től 2012. augusztus 31-ig szól. Az éves előirányzott költség 11 000 000 Ft/év a 20 gyermekre.

Gondoskodni kell - lehetőség szerint - az adminisztratív létszámemeléssel történő férőhelybővítésről.

Az Oktatási Hivatal engedélyével maximalizáltuk az óvodai férőhely-kapacitást, hogy még több gyermek kerülhessen felvételre. Ez a bővítés első ütemben 200 főt jelentett, majd ehhez járult a Mobil Óvodában +15 fő.

Gondoskodni kell a Budakeszi Úti óvoda gázbekötéséről és a fűtési rendszerének korszerűsítéséről.

A feladat végrehajtása megtörtént. A fűtési rendszer korszerűsítése mellett az épület teljes belső felújítása is megtörtént. A beruházás 66 438 000 Ft, a bútorok beszerzése 8 153 000 Ft-ba került.

Gondoskodni kell a Bolyai Utcai Óvoda és a Waldorf Óvoda helyzetének végleges és megnyugtató rendezéséről.

A Bolyai Óvodában – a Képviselő-testület 236/2011. (VI.30.) határozata szerint az intézmény felújításával, a Waldorf Óvoda átköltözése révén - az eddigi 6 csoport mellett újabb csoport indítására nyílt lehetőség.

A beruházás teljes összege 230 000 000 Ft volt, és 2011. októberében került átadásra.

Kezdeményezni kell a Központi Statisztikai Hivatal és II. Kerületi Önkormányzat között a Kitaibel Pál Utcai Óvoda férőhelyeinek bérlésére vonatkozó megállapodás felülvizsgálatát.

A KSH illetékes vezetőivel kezdeményeztük a szerződés újratárgyalását, melynek során a Vagyonhasznosítási és Ingatlan-nyilvántartási Irodától kapott tájékoztatásból jutott a Művelődési Iroda tudomására, hogy 2009 decemberében az ingatlan a Magyar Állam tulajdonába került. A korábbi szerződéses kötelezettségünk megszűnt, így a 2012-es óvodai előjegyzés során a korábban KSH dolgozók részére fenntartott óvodai férőhelyek terhére is a kerületi körzetes gyermekek ellátása biztosítható.

Az Intézkedési Tervben a Községház Utcai Óvoda és a Fajd Utcai Óvoda épületében tornaszoba és orvosi szoba kialakítását is feladatként határoztuk meg.

A végrehajtás eddig műszaki okok miatt nem valósult meg. Eldöntendő-koncepcionális kérdés, hogy a feladatot a Községház Utcai Óvodánál tornasátor kialakításával, a Fajd Utcai Óvoda esetében az intézmény közelében működő és a szükséges helyiségekkel rendelkező óvodában valósítaná meg a fenntartó.

III.2. A 2009-2011-es időszakban az iskolai intézményhálózatot érintő feladatok

A fenti időszakra vonatkozóan a Közoktatási Intézkedési Terv az alábbi feladatokat tartalmazta:

Felül kell vizsgálni a többcélú (13. évfolyammal működő) intézmények alapító okiratát és a jogszabályoknak megfelelően rendelkezni kell az intézmény típusáról (egységes iskola, összetett iskola).

Az alapító okiratok módosítása megtörtént. A Képviselő-testület több alkalommal foglalkozott a kérdéssel. A feladat adminisztratív végrehajtást igényelt, költségkihatása nem volt.

Gondoskodni kell az integráltan nevelhető gyermekek/tanulók ellátásának az intézmények alapdokumentumaiban történő megjelenítéséről.

Az ellátást a 2009/2010-es tanévtől felmenő rendszerben vezettük be az 1., 5. és 9. évfolyamon. Valamennyi intézményünkben az integrációval foglalkozó pedagógusok képzésen vettek részt. A Gyermekek Háza vezetőjének és munkatársainak segítségével készítettük fel a pedagógusokat az integráció bevezetésére. Az intézmények számára utazó gyógypedagógusi hálózatot alakítottunk ki, a feladatot nem csak az iskoláknál, hanem az óvodák esetében is ellátjuk. Az óvodák esetében nem felmenő rendszerben, hanem valamennyi korcsoport számára hozzáférhetően. Az integrációs kiadás a 2009-2011 közötti időszakban 50 000 000 Ft volt, 2012-ben a tervezett költség további 50 000 000 Ft.

A Szabó Lőrinc Kéttannyelvű Általános Iskola és Gimnázium 2008. szeptember 1-től újabb 5 évfolyamos nyelvi előkésztő osztályt indíthatott, felmenő rendszerben a 2008/2009-es tanévtől. Belépett az új párhuzamos évfolyam, mely NYEK-es programmal működik. Jelenleg a 12. évfolyamnál tartanak. A feladat végrehajtása 1,5 státuszbővítéssel járt.

Az Intézkedési Tervben megfogalmazott feladatok ellátása érdekében az intézmények pedagógiai programját szükség szerint módosítottuk. A Képviselő–testület erről 555/2009. (XI.26)-568/2009. (XI.26.) terjedő határozataiban döntött.

Az Intézkedési Tervben megfogalmazott feladatok végrehajtása gazdasági és tanügyigazgatási jogi területen is teljes mértékben megtörtént.

IV. Az oktatási ágazatban végrehajtott további fejlesztések 2008-2011.

Az Önkormányzat vezetése és a Képviselő-testület a tervezett vállalásokon túl, további intézkedéseket is tett az ágazat érdekében a 2008-2011 közötti időszakban.

2008-ban a korábbiakban részletezett Budakeszi Úti Óvoda fűtéskorszerűsítése és a Mobil Óvoda megépítésén kívül Kodály Z. Ének-zenei Ált. Iskola, Gimnázium és Zeneiskolában az átjáró megépítése is megtörtént 59 292 000 Ft értékben.

2009-ben kezdődött és 2011-ben fejeződött be a Fillér Utcai iskola felújítása és bővítése. A három éven át zajló beruházás költsége 1 230 000 000 Ft volt.

Szintén a 2009-es év eseménye a Remetekertvárosi Ált. Isk., Újlaki Ált. Isk., Százszorszép Óvoda és a Községház Óvoda udvari játszóterének létrehozása összesen 34 000 000 forint értékben, valamint a Varsányi Irén Utcai Bölcsőde felújítása, melynek összege 7 566 000 Ft volt.

A 2010-es év különösen kiemelkedő volt ágazatunk számára. Zajlott a Fillér utcai iskola felújítása. Emellett épült két új bölcsőde: Hűvösvölgyi út 12/B. szám alatt 276 000 000 Ft-ért, a Mobil Bölcsőde a Hűvösvölgyi út 213-ban 200 000 000 Ft-ba került. Az óvodai férőhelyek bővítése miatt a Szemlőhegy Utcai Óvoda tornaszobáját egy új sportsátorral pótoltuk 4 500 000 forintért.

2007-2009 között hat iskolában (Csík, Budenz, Pitypang, Törökvész, Móricz Klebersberg iskolákban) alakítottuk ki a műfüves pályát, pályánként 15 000 000 Ft-ért.

A Fillér Utcai Iskola, a Virág Árok 15 óvoda, valamint a Hűvösvölgyi út 12-ben megépített bölcsőde önkormányzati önrész mellett EU-s pályázati forrásból épült.

Ágazati szinten hasonló nagyságrendű átszervezés eddig még nem történt, és „merész vállalkozás” volt. A feladatok végrehajtása során az összes érintett bevonásával, aktív együttműködésével és folyamatos tájékoztatásával sikerült a fenntartói Intézkedési Tervben foglaltakat megvalósítani, melynek eredményeként a szakmai színvonal megtartása és emelése mellett a költséghatékonyabb, takarékosabb működés alapot adott, lehetőséget teremtett jelentős ágazati fejlesztésekhez. Az ágazati átalakítás során keletkezett 502 787 733  Ft megtakarítás ágazaton belül tárgyiasult a saját forrásokból megvalósított építkezésekben, beruházásokban. Így kerülhetett sor önerőből pl. a Bolyai Utcai Óvoda, a Mobil Óvoda és Bölcsőde megépítésére.

A fentiek alapján kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet a határozati javaslat elfogadására!

H a t á r o z a t i  j a v a s l a t

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Közoktatási Intézkedési Tervben foglalt feladatok végrehajtásáról, valamint az oktatási ágazatban végrehajtott további fejlesztésekről szóló beszámolót elfogadja.

Felelős:	Polgármester

Határidő:	azonnal

A határozat elfogadása egyszerű többségű szavazati arányt igényel.

Budapest, 2012. március 19.

Dr. Láng Zsolt

Polgármester

Az előterjesztés melléklete

| Közoktatási intézkedési tervben foglaltak végrehajtásának költség kihatása |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sor sz. | Költség csökkenés/növekedés | 2008. | 2009. | 2010. | 2011. | Összesen |
| 1. | Technikai, nem pedagógus álláshelyek elvonása racionalizálás megtakarítása: | 10 448 113 | 31 344 340 | 31 344 340 | 31 344 340 | 104 481 133 |
| 2. | Összes kiszervezés megtakarítása: | 12 467 381 | 40 402 143 | 39 283 743 | 39 283 743 | 131 437 010 |
|  | - takarítási és őrzési feladatok | 543 732 | 1 631 196 | 1 631 196 | 1 631 196 | 5 437 320 |
|  | - kertészet | 4 909 420 | 14 728 259 | 13 609 859 | 13 609 859 | 46 857 397 |
|  | - nagyértékű tárgyi eszközök |  | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 9 000 000 |
|  | - üdülés, központi műhely és diáksport | 7 014 229 | 21 042 688 | 21 042 688 | 21 042 688 | 70 142 293 |
| 3. | Pedagógus és tanuló létszám változásának költségkihatása: | 33 128 359 | 99 385 077 | 99 385 077 | 99 385 077 | 331 283 590 |
| I. | Megtakarítás összesen: | 56 043 853 | 171 131 560 | 170 013 160 | 170 013 160 | 567 201 733 |
|  | Létszám csökkentéssel kapcsolatos egyszeri kiadás |  |  |  |  |  |
|  | - felmentés | 30 361 000 | 8 764 000 |  |  | 39 125 000 |
|  | - végkielégítés | 10 275 000 | 15 014 000 |  |  | 25 289 000 |
| II. | Létszám csökkentéssel kapcsolatos egyszeri kiadás összesen: | 40 636 000 | 23 778 000 | 0 | 0 | 64 414 000 |
|  | Megtakarítás 2008-2011 összesen: |  |  |  |  | 502 787 733 |