. sz. napirend

előterjesztés

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat

Településüzemeltetési, Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottsága részére

2023. június 26-i ülés

Tárgy: 	1021 Budapest, Zuhatag sor 10. (hrsz.: 11495/1) szám alatti társasház 2021. évi Általános társasházi pályázatával kapcsolatos méltányossági kérelmének elbírálása.

Előterjesztő:

…………………………..

Trummer Tamás

Főépítész, igazgató

Készítette:

……………………………

László Erzsébet

pályázati referens

„A napirend tárgyalása zárt ülést nem igényel.”

Tisztelt Településüzemeltetési, Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottság!

Dr. Hegedűsné Schmidt Ágnes a 1021 Budapest, Zuhatag sor 10. (hrsz.: 11495/1) szám alatti társasház képviseletében 2023. május 7-én kelt, a Településképi Bejelentési Osztályhoz 2023. május 8-án beérkezett, XXXVI/288-4/2023 ügyiratszámú levelében méltányossági kérelmet nyújtott be a kivitelezésre rendelkezésre álló határidő meghosszabbítására vonatkozóan.

A társasház a Településüzemeltetési, Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottság 251/2021. (X.14.) számú határozata alapján 810 000 Ft támogatást nyert a 2021. évi Általános társasházi pályázaton a társasház fszt. 3. számú lakása feletti közös tulajdonban lévő tetőszerkezet és héjazat felújítási munkáira vonatkozóan

2021. november 17-én a társasház közös képviselője Dr. Hegedűsné Schmidt Ágnes és az Önkormányzat képviseletében Trummer Tamás főépítész, igazgató aláírta a Támogatási megállapodást. A szerződés alapján a kivitelezés teljesítési határideje 2023. május 17. A felújítás még nem kezdődött el.

A közös képviselő által benyújtott kérelem indoklása szerint a felújítási munkálatokat három dolog hátráltatta:

Az egyik a pandémia időszaka volt, amikor nem történt munkavégzés.

A másik ok, hogy a kiválasztott kivitelező megszüntette egyéni vállalkozói státuszát, így nem tudták vele a munkálatokat elvégeztetni.

Harmadrészt azért nem valósult meg még a felújítás, mert kiderült, hogy műszaki szempontból a társasház fszt. 3. számú alatti öröklakás közös tulajdonban lévő tetőszerkezet és héjazat, akkor újítható fel, ha először a társasház udvari homlokzatának utólagos hőszigetelése és felületképzése elkészül, ugyanis a zárt terasz a függőleges épület falával határos. Amennyiben a munkák elvégzésének sorrendét megfordítják, abban az esetben a már elkészült bádogozás megsérülhet, illetve a két fal csatlakozásánál a szigetelés károsodhat és ezáltal a jövőben beázás történhet.

A társasháznak a pályázat beadásakor nem volt tudomása ezen a műszaki problémákról, illetve a sorrendiség betartásának fontosságáról.

Az önkormányzati pályázaton elnyert vissza nem térítendő támogatás összegét a kivitelezési határidő meghosszabbítása esetén a már megítélt vissza nem térítendő támogatást kizárólag a pályázati anyagban is szereplő zárt terasz bádogozására, héjalására vennék igénybe.

A 18/2019. (V.31.) számú, a társasházak felújításának pénzügyi támogatásáról szóló önkormányzati rendelet Pályázati felhívásának 3. számú melléklet, azaz a Támogatási megállapodás 10. pontja meghatározza:

10) „A vissza nem térítendő támogatás a Településüzemeltetési, Környezetvédelmi és

Közbiztonsági Bizottság döntésében foglaltak szerint vehető igénybe. A Megállapodás 3. pontjában a közös képviselő által vállalt befejezési határidő a megállapodás megkötésétől számítva legfeljebb 18 hónap lehet. E határidőn túl támogatás nem folyósítható.”

A 18/2019. (V.31.) számú, a társasházak felújításának pénzügyi támogatásáról szóló önkormányzati rendelet 11. § (8) bekezdése alapján a Bizottság méltányosságot gyakorolhat, amennyiben:

„a) többi pályázót a méltányosságból adódó döntés nem érinti hátrányosan, és

b) a felújításnál előre nem látható, nem a pályázó mulasztásából adódott probléma megoldása miatt szükséges.”

A kérelemben leírtak alapján megállapítható, hogy a támogatással érintett építési tevékenységek nem változnak, azok továbbra is megegyeznek a pályázathoz csatolt településképi bejelentési dokumentációban bemutatott, a társasház fszt. 3. lakása feletti közös tulajdonban lévő tetőszerkezet és héjazat felújítási munkáira vonatkozó munkáival, ezért a felújítás elvégzéséhez szükséges kivitelezési határidő meghosszabbítása nem érinti hátrányosan a többi pályázót, így a 18/2019. (V.31.) számú, a társasházak felújításának pénzügyi támogatásáról szóló önkormányzati rendelet 11. § (8) bekezdésében előírtak teljesülnek.

Kérem a T. Bizottságot, hogy átruházott hatáskörben eljárva a fenti jogszabályi rendelkezések alapján hozza meg határozatát.

HATÁROZATI JAVASLAT

A Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének a társasházak felújításának pénzügyi támogatásáról szóló 18/2019. (V. 31.) önkormányzati rendelet 11.§ (8) bekezdése és a 13/1992. (VII.01.) Budapest Főváros Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendelete az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról 11. számú melléklet 5.1.12. pontja alapján a Településüzemeltetési, Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottság dönt a társasházak által elnyert támogatásokkal kapcsolatosan benyújtott méltányossági kérelmekről.

A Településüzemeltetési, Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottság átruházott hatáskörben eljárva úgy dönt, hogy a mellékletben szereplő méltányossági kérelem és szakvélemények alapján hozzájárul ahhoz, hogy Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat a 1021 Budapest Zuhatag sor 10. szám (hrsz.:11495/1) alatti társasházzal, a társasház fszt. 3. számú lakása feletti közös tulajdonban lévő tetőszerkezet és héjazat felújítási munkáira vonatkozóan új Támogatási megállapodást kössön, melyben a kivitelezési tevékenységre rendelkezésre álló időt az aláírástól számított 18 hónapban határozza meg.

Felelős:	Polgármester

Határidő:	2023. július 26.

Budapest,

Melléklet: 	1 db méltányossági kérelem

Trummer Tamás

Főépítész, igazgató